## 项目计划表
附件：
双清区2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位：邵阳市双清区农业农村局
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 实施责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农方式 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投 资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数 （人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 （个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 （户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 （人）
1 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 爱莲街道办事处 | 大水村 | 山塘清淤加固 | 维修 | 大水村 | 2026.8 | 2026.12 | 大水村 | 2组大塘、12组大塘、徐家冲大塘、杨能生大塘四口山塘清淤加固 | 40 | 40 | 0 | 1 | 291 | 872 | 0 | 22 | 62 | 对四口山塘进行清淤维修加固，为村民生活生产条件提供便利 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉及出行便利
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 爱莲街道办事处 | 大水村 | （1、2、8、11、12）组断头路硬化 | 新建 | 大水村 | 2026.8 | 2026.12 | 大水村 | 断头路1.8KM路面硬化 | 52 | 52 | 0 | 1 | 453 | 1360 | 0 | 14 | 29 | 对村12、13组通组道路硬化，为村民生产生活提供便利 | 群众知晓，通过项目实施解决村民出行便利
3 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 爱莲街道办事处 | 云十村 | 云十村修建及维修灌溉水井 | 新建、维修 | 云十村12、21、23组 | 2026.5 | 2026.11 | 云十村 | 修建及维修水井约1亩 | 30 | 30 | 0 | 1 | 80 | 225 | 0 | 10 | 31 | 对水渠进行维修加固，为村民生活生产条件提供便利 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉及出行便利
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 爱莲街道办事处 | 云十村 | 人居环境提质改造 | 新建 | 云十村14、15组 | 2026.4 | 2026.11 | 云十村 | 卫生环境整治和提质改造 | 50 | 50 | 0 | 1 | 30 | 105 | 0 | 2 | 4 | 对云十村14组、15组院落进行提质改造 | 通过项目实施，改善村容村貌，提高村民幸福感
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 爱莲街道办事处 | 云十村 | 云十村通组道路硬化 | 新建 | 云十村12、13、14组 | 2026.5 | 2026.11 | 云十村 | 修建村12、13、14组通组道路硬化1350米宽3米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 25 | 120 | 0 | 6 | 20 | 对村12、13、14组通组道路硬化，为村民生产生活提供便利 | 群众知晓，通过项目实施解决村民出行便利
6 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 爱莲街道办事处 | 云水村 | 邵阳市兆益养殖有限公司基础设施建设 | 新建 | 16组 | 2026.4 | 2026.12 | 云水村 | 特种养殖基础设施建设及道路硬化 | 52 | 15 | 37 | 1 | 20 | 32 | 1 | 8 | 24 | 扩大生产，带动村民产业发展，增加村民收入 | 通过项目实施，带动村民产业发展
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 爱莲街道办事处 | 云水村 | 21组、22组道路提质改造 | 新建 | 云水21组22组 | 2026.9 | 2026.12 | 云水村 | 21组、22组长2000米宽4.3米铺沥青 | 65 | 65 | 0 | 1 | 98 | 360 | 1 | 5 | 14 | 对21组、22组道路提质改造 | 群众知晓，通过项目实施解决村民出行便利
8 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 滨江街道 | 百合村 | 百合村1组进山塘维修加固清淤 | 修建 | 百合村1组 | 2026.6 | 2026.12 | 百合村 | 淤泥清理、保矿砌筑 | 15 | 15 | 0 | 1 | 23 | 89 | 1 | 1 | 4 | 增加农田灌溉、提高农作物产量 | 带动生产
9 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 滨江街道 | 百合村 | 百合村2组杉树塘维修加固清淤 | 修建 | 百合村2组 | 2026.6 | 2026.12 | 百合村 | 淤泥清理、保矿砌筑 | 15 | 15 | 0 | 1 | 79 | 225 | 1 | 4 | 15 | 增加农田灌溉、提高农作物产量 | 带动生产
10 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滨江街道 | 百合村 | 百合村李家院子粮食生产抗旱灌溉水渠 | 修建 | 百合村15-18组 | 2026.6 | 2026.12 | 百合村 | 灌溉水渠修建600余米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 189 | 463 | 1 | 2 | 5 | 增加农田灌溉、提高农作物产量 | 带动生产
11 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 滨江街道 | 寒梅村 | 1号山塘清淤维修加固 | 修建 | 寒梅村11组 | 2026.1 | 2026.12 | 寒梅村 | 清淤加固2亩 | 25 | 25 | 0 | 1 | 30 | 113 | 0 |  |  | 提高农田水利灌溉能力，增加农业生产经济效益 | 带动生产
12 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 滨江街道 | 寒梅村 | 新院子塘清淤维修加固 | 修建 | 寒梅村11组 | 2026.1 | 2026.12 | 寒梅村 | 清淤加固4亩 | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | 113 | 0 |  |  | 提高农田水利灌溉能力，增加农业生产经济效益 | 带动生产
13 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 滨江街道 | 寒梅村 | 相思塘 | 修建 | 寒梅村9、19组 | 2026.1 | 2026.12 | 寒梅村 | 清淤加固2亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 63 | 180 | 0 | 1 | 3 | 提高农田水利灌溉能力，增加农业生产经济效益 | 带动生产
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滨江街道 | 寒梅村 | 梓树社区至黄坡岭道路加宽、修建排水渠铺设草沙路面 | 修建 | 寒梅村黄坡岭至梓树社区交界处 | 2026.1 | 2026.12 | 寒梅村 | 道路长300米、宽4米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 461 | 1872 | 0 | 15 | 45 | 提升区域交通通行能力，减少拥堵现象，降低交通事故发生率 | 提升村民生活质量，促进经济发展
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渡头桥镇 | 东城村 | 东城村15组道路提质改造3000平方米 | 新建 | 东城村 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 东城村村民委员会 | 沥青路3000平方米；道路加宽1米长400米；挡土墙100米； | 43 | 43 | 0 | 1 | 1001 | 3150 | 1 | 66 | 193 | 广大村民创造了良好的出行环境，持续推进美丽乡村建设。 | 有效改善出行条件，提高村民生活质量，促进美丽乡村建设。
16 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 渡头桥社区 | 五组一加塘山塘清淤及加建堤圹 | 山塘整改 | 社区五组 | 2026.07.01 | 2026.09.30 | 渡头桥社区 | 山塘淤泥清理外运，修建石质挡土墙及码头长约85米*上宽0.6米*高约2米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 解决水利农田灌溉 | 解决水利农田灌溉
17 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 渡头桥社区 | 六组杨家塘山塘清淤及加建堤圹 | 山塘整改 | 社区六组 | 2026.07.01 | 2026.09.30 | 渡头桥社区 | 山塘淤泥清理外运，修建石质挡土墙长约110米*上宽0.8米*高约2米，混凝土浇筑长约70米，*高约1米*厚15公分，码头2个，流离井5个 | 25 | 25 | 0 | 1 | 45 | 96 | 0 | 0 | 0 | 解决水利农田灌溉 | 解决水利农田灌溉
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 渡头桥镇 | 渡头桥社区 | 渡头桥社区泥质道路硬化改造 | 道路硬化 | 渡头桥社区 | 2026.08.01 | 2026.09.30 | 渡头桥社区 | 一组道路硬化95米，三组道路硬化33米，四组道路硬化三处189米，六组道路硬化28米，十二组道路硬化三处125米，共计长470米，宽3.5米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 199 | 508 | 0 | 0 | 0 | 解决居民出行方便问题 | 解决居民出行方便问题
19 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 鸡笼村 | 鸡笼村3、4大组高塘清淤维修加固 | 清淤维修加固 | 鸡笼村 | 2026.3 | 2026.12 | 鸡笼村村民委员会 | 鸡笼村3、4大组高塘清淤加固（砌堡坎450M、修砌码头3个、硬化960㎥、清淤14亩 | 48 | 48 | 0 | 1 | 163 | 469 | 1 | 9 | 21 | 解决村民水利灌溉问题 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉问题
20 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 鸡笼村 | 鸡笼村1-2大组羊角井清淤维修 | 清淤维修 | 鸡笼村 | 2026.3 | 2026.12 | 鸡笼村村民委员会 | 鸡笼村1-2大组羊角井清淤1.2亩、维修排水口1处、安装护栏50M、砌水池1处 | 7 | 7 | 0 | 1 | 134 | 373 | 1 | 2 | 6 | 解决村民水利灌溉问题 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉问题
21 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 鸡笼村 | 鸡笼村1-2大组长冲坪塘清淤维修加固 | 清淤维修加固 | 鸡笼村 | 2026.3 | 2026.12 | 鸡笼村村民委员会 | 鸡笼村1-2大组长冲坪塘清淤2.5亩、硬化300㎥ | 15 | 15 | 0 | 1 | 134 | 373 | 1 | 2 | 6 | 解决村民水利灌溉问题 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉问题
22 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 鸡笼村 | 鸡笼村1-2大组长冲坪至老东互通水渠维修 | 水渠维修 | 鸡笼村 | 2026.3 | 2026.12 | 鸡笼村村民委员会 | 鸡笼村1-2大组长冲坪至老东互通水渠维修长1000M、宽1.2M | 36 | 36 | 0 | 1 | 134 | 373 | 1 | 2 | 6 | 解决村民水利灌溉问题 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉问题
23 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 鸡笼村 | 鸡笼村23组大塘清淤 | 清淤 | 鸡笼村 | 2026.3 | 2026.12 | 鸡笼村村民委员会 | 鸡笼村23组大塘清淤4.5亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 49 | 133 | 1 | 1 | 1 | 解决村民水利灌溉问题 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉问题
24 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 鸡笼村 | 鸡笼村32-33组郭家冲水库清淤维修 | 清淤维修 | 鸡笼村 | 2026.3 | 2026.12 | 鸡笼村村民委员会 | 鸡笼村32-33组郭家冲水库清淤28亩、塘坝维修2处 | 45 | 45 | 0 | 1 | 63 | 181 | 1 | 4 | 16 | 解决村民水利灌溉问题 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉问题
25 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 鸡笼村 | 鸡笼村26组井塘清淤维修加固 | 清淤维修加固 | 鸡笼村 | 2026.3 | 2026.12 | 鸡笼村村民委员会 | 鸡笼村26组井塘清淤2亩、硬化150㎥ | 10 | 10 | 0 | 1 | 35 | 92 | 1 | 4 | 7 | 解决村民水利灌溉问题 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉问题
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渡头桥镇 | 鸡笼村 | 鸡笼村26、27、28、29、30组通组路硬化 | 通组路硬化 | 鸡笼村 | 2026.3 | 2026.12 | 鸡笼村村民委员会 | 鸡笼村26、27、28、29、30组通组路硬化长2KM、宽4.5M、厚0.2M | 70 | 70 | 0 | 1 | 199 | 556 | 1 | 23 | 70 | 解决村民出行便利 | 群众知晓，通过项目实施解决村民出行便利
27 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 12组水渠维修 | 维修 | 两塘村12组 | 2026.05.01 | 2026.07.31 | 两塘村村民委员会 | 长500m，宽0.6m*深0.9m水渠维修 | 20 | 20 | 0 | 1 | 300 | 850 | 1 | 9 | 20 | 解决12组农作物的灌溉问题，达到增产增收的目的 | 方便村民550人生活，增加粮食收入10余吨
28 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 黄家洲灌溉两塘村主水渠维修 | 维修 | 两塘村11组 | 2026.05.01 | 2026.09.30 | 两塘村村民委员会 | 长1000m，宽0.8m*深1.2m水渠维修 | 80 | 80 | 0 | 1 | 1160 | 3580 | 1 | 9 | 20 | 解决9、10、11、12、14、15、16、17、18组农作物的灌溉问题，达到增产增收的目的 | 方便村民2500人生活，增加粮食收入50余吨
29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 湖南合生源农业发展有限公司设施农业建设 | 新建 | 两塘村7组 | 2026.05.01 | 2026.08.31 | 两塘村村民委员会 | 150亩水肥一体化设备建设，1200㎡立体农业种植设备建设 | 100 | 40 | 60 | 1 | 200 | 600 | 1 | 30 | 50 | 增加扶贫车间投入，提升现代化农业生产水平，解决更多的劳动力就业。 | 方便村民800人就业
30 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 双清区朝春农业发展农民专业合作社稻田养殖基地基础设施建设 | 新建 | 两塘村1组 | 2026.03.01 | 2026.05.31 | 双清区朝春农业发展农民专业合作社 | 长1000m，宽0.5m*0.5m水渠维修 | 80 | 30 | 50 | 1 | 100 | 450 | 1 | 25 | 70 | 增加粮食增收 ，增加新型产业 | 方便村民350人生活，带动就业30余人
31 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 邵阳市两塘鑫鑫种植家庭农场灌溉项目 | 新建 | 两塘村2组 | 2026.03.01 | 2026.07.31 | 邵阳市两塘鑫鑫种植家庭农场 | 1亩山塘清淤，电排建设，500m供水管安装 | 35 | 20 | 15 | 1 | 30 | 120 | 1 | 3 | 8 | 提高山塘储水能力，增强灌溉能力，提高无花果产能。 | 方便村民120人生活，带动就业25人
32 | 产业发展 | 配套设施项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 邵阳市盛祥中药种植农民专业合作社基础建设 | 新建 | 两塘村12组 | 2026.05.01 | 2026.06.30 | 双清区振乡生态种养殖有限公司 | 基地基础设施建设，50亩基础灌溉设备安装，80亩荒地整平。 | 50 | 20 | 30 | 1 | 100 | 500 | 1 | 30 | 85 | 产业投入，增进产业收入，增加旅游农业收人，集产业，休闲，观光与一体 | 方便村民200人生活，带动就业30余人
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 乡村公园道路白改黑提质 | 新建 | 两塘村7组 | 2026.03.01 | 2026.06.30 | 两塘村村民委员会 | 长1.5km宽6米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 1160 | 3580 | 1 | 9 | 20 | 方便全村民进出，交通通行。 | 方便全村村民出入通行，减少农产品销售成本，增加销售效率。
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 两塘村城市自来水建设 | 改建 | 两塘村 | 2026.03.01 | 2026.08.31 | 两塘村村民委员会 | 全村连接城市自来水，水管，水泵安装 | 450 | 450 | 0 | 1 | 1160 | 3580 | 1 | 9 | 20 | 解决全村安全饮水问题 | 群众知晓；通过项目实施，方便日常生产生活
35 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 新渡村 | 新渡村10口山塘维修 | 维修 | 新渡村全域 | 2026.05.01 | 2026.12.31 | 新渡村村民委员会 | 建设内容；山塘清淤、加固、排水口建设等 规模；10口 | 50 | 50 | 0 | 1 | 43 | 186 | 0 | 52 | 136 | 改善农业生产条件，为农民的生产生活提供良好保障 | 就业带动：施工用工优先本地农户； 产业联动：灌溉保证与农业增产
36 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 新渡村 | 新渡村十组至十一组水渠维修 | 维修 | 新渡村11至10组 | 2026.05.01 | 2026.12.31 | 新渡村村民委员会 | 建设内容；挖机开挖、水槽建设、土方回填； 规模；800米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 31 | 139 | 0 | 18 | 47 | 维修水渠长度800米，提升水渠防洪排涝能力 | 改善农田灌溉、保障农业增产增收
37 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 渡头桥镇 | 新渡村 | 新渡村全域路灯维修 | 维修 | 新渡村全域 | 2026.05.01 | 2026.12.31 | 新渡村村民委员会 | 建设内容；蓄电池、灯头、灯杆、太阳能板更换； 规模；200盏 | 15 | 15 | 0 | 1 | 750 | 2332 | 0 | 86 | 232 | 确保夜间道路照明充足，保障村民出行安全，改善出行条件 | 改善出行条件，亮化村庄。
38 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 新群村 | 新群村1-18组山塘修建、加固 | 改建项目 | 新群村 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 新群村村民委员会 | 新群村1组大塘；2组三角塘；5组上山塘；7组倒塘；8组张门塘；14组大塘、田马塘；16组姚作新塘、姚坤雄塘；17组唐桃英屋前塘；18组湾塘、锅子塘、燕塘、老院子塘，清淤加固，堡坎砌筑。 | 69 | 69 | 0 | 1 | 1172 | 3547 | 1 | 98 | 313 | 改善村民生产条件，增强抗旱防涝能力，提高生产效益 | 群众知晓；通过项目实施，方便村民出行、运输日常生产生活
39 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 渡头桥镇 | 新群村 | 新群村8组杉树塘；16组立山塘、小塘修建、加固 | 改建项目 | 新群村 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 新群村 | 新群村8组杉树塘；16组立山塘、小塘，清淤加固，堡坎砌筑。 | 39 | 39 | 0 | 1 | 127 | 425 | 1 | 5 | 17 | 改善村民生产条件，增强抗旱防涝能力，提高生产效益 | 群众知晓；通过项目实施，方便村民出行、运输日常生产生活
40 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 渡头桥镇 | 新群村 | 新群村4组袋塘 | 改建项目 | 新群村 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 新群村 | 新群村4组袋塘 | 25 | 15 | 10 | 1 | 62 | 198 | 1 | 2 | 2 | 改善村民生产条件，增强抗旱防涝能力，提高生产效益 | 群众知晓；通过项目实施，方便村民出行、运输日常生产生活
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 渡头桥镇 | 新群村 | 新群村1组、2组自来水提质改造 | 改建项目 | 新群村 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 新群村村民委员会 | 新群村1-2组自来水主管由现有的PR管更换成PE管约1200米；部分水表的更换及配件 | 48 | 48 | 0 | 1 | 1172 | 3547 | 1 | 98 | 313 | 提升水质，解决村民日常生活用水难题，为村民生产生活提供便利 | 群众知晓；通过项目实施，方便日常生产生活
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渡头桥镇 | 新群村 | 新群村1、2、8、12、14、15、17、18组入户道路硬化 | 改建项目 | 新群村 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 新群村村民委员会 | 修建道路：1、2、8、12、14、15、17、18组入户路硬化长度约2700米，宽3.5米； | 100 | 100 | 0 | 1 | 1172 | 3547 | 1 | 98 | 313 | 村容村貌提升，为村民生产生活提供便利。 | 群众知晓；通过项目实施，方便村民出行、运输日常生产生活
43 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 渡头桥镇 | 新群村 | 新群村路灯新增安装项目 | 改建项目 | 新群村 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 新群村村民委员会 | 新增路灯约300盏，30米一盏 | 45 | 45 | 0 | 1 | 1172 | 3547 | 1 | 98 | 313 | 村容村貌提升，改善村民出行安居条件，降低安全风险，利于社会稳定 | 配套服务带动
44 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 姚喆村 | 姚喆村5口山塘维修项目 | 清淤维修 | 姚喆村 | 2026.01.26 | 2026.12.31 | 姚喆村村民委员会 | 5口塘清淤维修(清淤16亩、砌毛石挡土墙900M、硬化1500㎡） | 80 | 80 | 0 | 1 | 98 | 300 | 1 | 10 | 18 | 解决村民水利灌溉问题 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉问题
45 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 渡头桥镇 | 姚喆村 | 黄桃基地更换品种维修设施 | 品种更换机设施维修 | 姚喆村 | 2026.01.26 | 2026.12.31 | 姚喆村村民委员会 | 更换所有黄桃品种并维修基地设施 | 50 | 50 | 0 | 1 | 230 | 675 | 1 | 24 | 43 | 解决产业发展问题 | 群众知晓，通过项目实施解决产业发展问题
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渡头桥镇 | 姚喆村 | 姚喆村光辉1、2、4、5组通组道路硬化 | 硬化 | 姚喆村 | 2026.01.26 | 2026.12.31 | 姚喆村村民委员会 | 通户道道路硬化，长1000米，宽4米，厚0.2米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 36 | 146 | 1 | 5 | 23 | 解决村民出行安全问题 | 群众知晓，通过项目实施解决出行安全问题
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渡头桥镇 | 姚喆村 | 姚喆村江口2、4、6组光辉8组道路白改黑 | 白改黑 | 姚喆村 | 2026.01.26 | 2026.12.31 | 姚喆村村民委员会 | 姚喆故居至金银村界道路白改黑及渡光路至德星渡码头白改黑，共2900米， | 250 | 250 | 0 | 1 | 94 | 356 | 1 | 5 | 27 | 解决村民出行问题 | 群众知晓，通过项目实施解决出行问题
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渡头桥镇 | 姚喆村 | 姚喆村光辉6、9、8、10组道路硬化 | 硬化 | 姚喆村 | 2026.01.26 | 2026.12.31 | 姚喆村村民委员会 | 通户道道路硬化，长1500米，宽4米，厚0.2米 | 75 | 75 | 0 | 1 | 36 | 146 | 1 | 5 | 23 | 解决村民出行安全问题 | 群众知晓，通过项目实施解决出行安全问题
49 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 渡头桥镇 | 姚喆村 | 姚喆村光辉5、6、8、10、11组新装路灯 | 新装路灯 | 姚喆村 | 2026.01.26 | 2026.12.31 | 姚喆村村民委员会 | 通组路新装约70盏路灯 | 20 | 20 | 0 | 1 | 37 | 147 | 1 | 6 | 24 | 解决村民出行安全问题 | 群众知晓，通过项目实施解决出行安全问题
50 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 渡头桥镇 | 姚喆村 | 人居环境整治 | 更换设施 | 姚喆村 | 2026.01.26 | 2026.12.31 | 姚喆村村民委员会 | 更换坏掉的垃圾桶和垃圾车 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1112 | 3333 | 1 | 111 | 326 | 解决村民人居环境问题 | 群众知晓，通过项目实施解决人居环境问题
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渡头桥镇 | 姚喆村 | 10组通7组桥梁维修加固 | 维修加固 | 姚喆村 | 2026.01.26 | 2026.12.31 | 姚喆村村民委员会 | 10组通7组桥梁维修加固（桥梁18米，一个桥墩维修，两边护栏维修加固。） | 20 | 20 | 0 | 1 | 230 | 675 | 1 | 24 | 43 | 解决村民出行安全问题 | 群众知晓，通过项目实施解决人居环境问题
52 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 短陂桥村梅花鹿基地建设 | 新建 | 短陂桥村 | 2026.1 | 2026.12 | 短陂桥村 | 短陂桥村梅花鹿基地建设 | 50 | 50 | 0 | 1 | 23 | 62 | 1 | 1 | 3 | 改善生产条件 | 带动养殖生产
53 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 短陂桥村农家乐及民宿经济扶持 | 新建 | 短陂桥村 | 2026.1 | 2026.12 | 短陂桥村 | 短陂桥村农家乐及民宿经济扶持 | 50 | 50 | 0 | 1 | 21 | 65 | 1 | 1 | 2 | 改善生活条件 | 提高村民生活条件
54 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 家庭农场 | 新建 | 短陂桥村 | 2026.1 | 2026.12 | 短陂桥村 | 亲子采摘区打造、观光设施建设、活动场地搭建 | 100 | 100 | 0 | 1 | 25 | 78 | 1 | 1 | 2 | 改善生活条件 | 提高村民生活条件
55 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 农产品深加工 | 新建 | 短陂桥村 | 2026.1 | 2026.12 | 短陂桥村 | 深加工鹿茸、鹿血，制成鹿茸酒、鹿血酒 | 50 | 50 | 0 | 1 | 22 | 59 | 1 | 1 | 3 | 改善生产条件 | 带动农产品生产
56 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 短陂桥村电商扶持 | 新建 | 短陂桥村 | 2026.1 | 2026.12 | 短陂桥村 | 搭建“一村一品”直播间 | 30 | 30 | 0 | 1 | 42 | 134 | 1 | 2 | 7 | 改善销售条件 | 带动农产品销售
57 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 框子塘水库清淤维修 | 维修 | 短陂桥村 | 2026.1 | 2026.12 | 短陂桥村 | 框子塘水库清淤、坝基维修 | 150 | 150 | 0 | 1 | 298 | 851 | 1 | 7 | 23 | 解决水利灌溉问题 | 带动村民生产
58 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 荷叶塘清淤维修 | 维修 | 短陂桥村 | 2026.1 | 2026.12 | 短陂桥村 | 荷叶塘清淤维修 | 280 | 280 | 0 | 1 | 197 | 573 | 1 | 5 | 19 | 解决水利灌溉问题 | 带动村民生产
59 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 拦水坝建设 | 新建 | 短陂桥村 | 2026.1 | 2026.12 | 短陂桥村 | 拦水坝建设 | 18 | 18 | 0 | 1 | 211 | 638 | 1 | 3 | 6 | 方便村民耕种 | 带动村民生产
60 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 10组美丽庭院打造 | 新建 | 短陂桥村 | 2026.1 | 2026.12 | 短陂桥村 | 短陂桥村10组美丽庭院建设 | 180 | 180 | 0 | 1 | 67 | 196 | 1 | 4 | 8 | 改善人居环境 | 提升人居环境水平
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 短陂桥村断头路建设 | 新建 | 短陂桥村 | 2026.1 | 2026.12 | 短陂桥村 | 4条断头路全长420米，宽3.5米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 219 | 657 | 1 | 9 | 22 | 方便村民出行 | 改善基础设施条件
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 13组至高崇山职业学校道路硬化 | 新建 | 短陂桥村 | 2026.1 | 2026.12 | 短陂桥村 | 13组至高崇山职业学校道路硬化全长1700米，宽3.5米 | 85 | 85 | 0 | 1 | 47 | 136 | 1 | 6 | 15 | 方便村民出行 | 改善基础设施条件
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 短陂桥村危桥重建 | 改建 | 短陂桥村 | 2026.1 | 2026.12 | 短陂桥村 | 短陂桥村危桥重建 | 55 | 55 | 0 | 1 | 204 | 613 | 1 | 3 | 6 | 消除安全隐患 | 改善基础设施条件
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 机耕道桥建设 | 新建 | 短陂桥村 | 2026.1 | 2026.12 | 短陂桥村 | 2座机耕道桥建设 | 38 | 38 | 0 | 1 | 183 | 552 | 1 | 1 | 2 | 方便村民生产通行 | 改善基础设施条件
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 石灰桥加固维修 | 维修 | 短陂桥村 | 2026.1 | 2026.12 | 短陂桥村 | 石灰桥加固护栏、维修 | 18 | 18 | 0 | 1 | 175 | 528 | 1 | 2 | 5 | 消除安全隐患 | 改善基础设施条件
66 | 产业发展 | 配套设施项目 | 农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 合塘冲水库至淡雅溪灌溉水渠修建 | 新建 | 高崇山社区31组 | 2026.1 | 2026.12 | 高崇山社区 | 修建700米灌溉水渠，改善约120亩农田灌溉 | 39 | 39 | 0 | 1 | 182 | 594 | 0 | 11 | 35 | 改善农田基础设施 | 改善基础设施条件，提升农业灌溉效果
67 | 产业发展 | 配套设施项目 | 农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区4组农岗水渠修建 | 新建 | 高崇山社区4组 | 2026.1 | 2026.12 | 高崇山社区 | 修建水渠约215米 | 16 | 16 | 0 | 1 | 81 | 252 | 0 | 0 | 0 | 改善人居环境 | 改善基础设施条件
68 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村道路建设 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区至6组新街道路白改黑 | 新建 | 高崇山社区6组 | 2026.1 | 2026.12 | 高崇山社区 | 铺设沥青路面长约450米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 119 | 380 | 0 | 0 | 0 | 改善人居环境 | 改善基础设施条件
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区村道加宽扩建 | 新建 | 高崇山社区 | 2026.1 | 2026.12 | 高崇山社区 | 村道加宽1米，约2000米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1498 | 4465 | 0 | 49 | 151 | 改善人居环境 方便居民出行 | 改善基础设施条件
70 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区1组新建排水管网及26组排水渠 | 新建 | 高崇山社区1组 | 2026.1 | 2026.12 | 高崇山社区 | 新建排水管网400米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 40 | 130 | 0 | 0 | 0 | 改善人居环境 | 改善基础设施条件
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区村道路多处维修 | 维修 | 高崇山社区 | 2026.1 | 2026.12 | 高崇山社区 | 多处维修 | 15 | 15 | 0 | 1 | 620 | 1682 | 0 | 49 | 151 | 方便村民出行 | 改善基础设施条件
72 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区33组山塘清淤维修加固 | 新建 | 高崇山社区33组 | 2026.1 | 2026.12 | 高崇山社区 | 山塘清淤、维修加固、塘坝硬化、码头建设、排水系统修建、安装防护栏 | 16 | 16 | 0 | 1 | 83 | 282 | 0 | 5 | 21 | 改善人居环境 | 改善基础设施条件，提升农业灌溉效果
73 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区30组山塘清淤维修加固 | 新建 | 高崇山社区30组 | 2026.1 | 2026.12 | 高崇山社区 | 山塘清淤、维修加固、塘坝硬化、码头建设、排水系统修建、安装防护栏 | 10 | 10 | 0 | 1 | 22 | 172 | 0 | 0 | 0 | 改善人居环境 | 改善基础设施条件，提升农业灌溉效果
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区2、21、25组部分道路硬化 | 新建 | 高崇山社区2组 | 2026.1 | 2026.12 | 高崇山社区 | 硬化道路350米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 方便村民出行 | 改善基础设施条件
75 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 金银村 | 粮食生产基础设施建设 | 修建 | 金银村8、9、12、13组 | 2026.1 | 2026.12 | 金银村村民委员会 | 修建河道护坡长1800米、宽1.5米、高3米 | 340 | 340 | 0 | 1 | 142 | 568 | 1 | 22 | 68 | 防洪防汛，解决村民农田灌溉 | 实现增产增收
76 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 金银村 | 山塘维修清淤 | 修建 | 金银村21组、22组 | 2026.1 | 2026.12 | 金银村村民委员会 | 维修清淤山塘2口 | 8 | 8 | 0 | 1 | 11 | 36 | 1 | 5 | 17 | 解决水利灌溉问题 | 实现增产增收
77 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 高崇山镇 | 金银村 | 羊肚菌种植基地 | 新建 | 金银村24组 | 2026.1 | 2026.12 | 金银村村民委员会 | 新建大棚10个种植羊肚菌 | 50 | 50 | 0 | 1 | 738 | 2517 | 1 | 150 | 560 | 提升村集体经济收入 | 带动村民发展产业
78 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 金银村 | 罗家塘维修加固 | 修建 | 金银村7、15组 | 2026.1 | 2026.12 | 金银村村民委员会 | 维修加固 | 8 | 8 | 0 | 1 | 20 | 75 | 1 | 5 | 18 | 解决水利灌溉问题 | 实现增产增收
79 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 金银村 | 淡雅溪维修加固清淤 | 修建 | 金银村村部周边淡雅溪 | 2026.1 | 2026.12 | 金银村村民委员会 | 修建护坡长1100米、宽1.5米、高3米 | 200 | 200 | 0 | 1 | 115 | 427 | 1 | 21 | 63 | 防洪防汛，解决村民农田灌溉 | 实现增产增收 | 新增
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 金银村 | 金银村21、22、24、28组道路硬化 | 修建 | 金银村21、22、24、28组 | 2026.1 | 2026.12 | 金银村村民委员会 | 金银村21、22、24、28组道路硬化240米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 15 | 47 | 1 | 7 | 21 | 方便村民出行 | 改善基础设施条件
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 金银村 | 金银村1、2、3、13、16组道路硬化 | 修建 | 金银村1、2、3、13、16组 | 2026.1 | 2026.12 | 金银村村民委员会 | 金银村1、2、3、13、16组道路硬化420米 | 21 | 21 | 0 | 1 | 15 | 63 | 1 | 4 | 19 | 方便村民出行 | 改善基础设施条件
82 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 高崇山镇 | 金银村 | 新装路灯及维修 | 新建 | 金银村 | 2026.1 | 2026.12 | 金银村村民委员会 | 新装路灯35盏维修路灯30盏 | 10 | 10 | 0 | 1 | 50 | 183 | 1 | 12 | 48 | 方便村民出行 | 改善基础设施条件
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 高崇山镇 | 金银村 | 接通城市自来水管网 | 修建 | 金银村 | 2026.1 | 2026.12 | 金银村村民委员会 | 接通城市自来水管网 | 230 | 230 | 0 | 1 | 738 | 2517 | 1 | 150 | 560 | 解决安全饮水 | 解决安全饮水
84 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 高崇山镇 | 金银村 | 金银村易地扶贫安置点维护改造项目 | 改扩建 | 金银村易地扶贫集中安置点 | 2026.04 | 2026.12 | 高崇山镇人民政府 | 基础设施维护，下水道维修 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 通过对基础设施的维护，消除各种破损，减少安全隐患
85 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 高崇山镇 | 浏阳村 | 邵阳特色农产品精深加工及仓储物流交易中心建设项目 | 改扩建 | 湖南省天香生物科技有限责任公司厂区内 | 2026.1 | 2026.12 | 湖南省天香生物科技有限责任公司 | 公司计划投资500万元扩建紫薯、大蒜等农产品加工生产线各一条；建设产品展示仓1000㎡、储存仓2000㎡、营销中心1000㎡、科技发展馆1000㎡。 | 500 | 200 | 300 | 10 | 300 | 800 | 6 | 150 | 400 | 果蔬精深加工产业发展带动农户增收 | 订单收购农户种植的原材料或委托帮扶带动农户增收
86 | 产业发展 | 生产项目 | 扶贫车间 | 高崇山镇 | 浏阳村 | 新建饲料生产车间 | 新建 | 邵阳市高崇山镇云水路1号 | 2026.1 | 2026.12 | 湖南宝东农牧科技股份有限公司 | 计划投资640万，新建饲料生产车间300平方米；新增饲料生产线2条 | 640 | 400 | 240 | 8 | 50 | 150 | 5 | 30 | 90 | 带动养殖户增收 | 订单收购养殖户成品猪、仔猪或委托帮扶带动农户增收 | 新增
87 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 高崇山镇 | 浏阳村 | 浏阳村红旗渠维修 | 修建 | 浏阳村 | 2026.1 | 2026.12 | 浏阳村 | 红旗渠维修700米 | 200 | 200 | 0 | 1 | 729 | 2390 | 0 | 40 | 148 | 改善汛期时洪水淹没农田，从而改善村容村貌 | 方便村民灌溉农田
88 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 高崇山镇 | 浏阳村 | 浏阳村道路铺设沥青路面 | 新建 | 浏阳村 | 2026.1 | 2026.12 | 浏阳村 | 恒天九五安置地道路铺设沥青路面3000米*4米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 729 | 2390 | 0 | 40 | 148 | 方便村民出行，改善村容村貌 | 改善基础设施条件
89 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 村容村貌提升 | 高崇山镇 | 浏阳村 | 浏阳村新建农贸市场 | 新建 | 浏阳村 | 2026.1 | 2026.12 | 浏阳村 | 浏阳村恒天九五安置修建3.5亩农贸市场 | 300 | 150 | 150 | 1 | 729 | 2390 | 0 | 40 | 148 | 方便生活物资的购买，改善附近的小摊小贩经营环境，改善村容村貌 | 改善基础设施条件
90 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 马杨村 | 马杨村4，5.6组防洪灌溉渠 | 新建 | 马杨村 | 2026.01 | 2026.12 | 马杨村 | 450米防洪水渠 | 25 | 25 | 0 | 1 | 140 | 1205 | 1 | 14 | 73 | 改善村民生产条件，增强抗旱防涝能力，提高生产效益、方便春耕生产 | 改善基础设施条件
91 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 马杨村 | 马杨村杨梅塘水库防洪灌溉渠 | 新建 | 马杨村 | 2026.01 | 2026.12 | 马杨村 | 1500米防洪水渠 | 62 | 62 | 0 | 1 | 140 | 1205 | 1 | 14 | 73 | 改善村民生产条件，增强抗旱防涝能力，提高生产效益、方便春耕生产 | 改善基础设施条件
92 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 马杨村 | 马杨村马石5-8组杉塘水渠 | 新建 | 马杨村 | 2026.01 | 2026.12 | 马杨村 | 500米抗旱水渠及机房 | 40 | 40 | 0 | 1 | 110 | 343 | 1 | 14 | 44 | 改善村民生产条件，增强抗旱防涝能力，提高生产效益、方便春耕生产 | 改善基础设施条件
93 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 高崇山镇 | 马杨村 | 马杨村山塘清淤20口 | 改建 | 马杨村 | 2026.01 | 2026.12 | 马杨村 | 马杨村山塘清淤20口 | 40 | 40 | 0 | 1 | 600 | 1200 | 1 | 120 | 352 | 解决农作物的灌溉问题，达到增产增收的目的 | 方便村民生产生活，带动就业人员
94 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 马杨村 | 马杨村马石21组宋家洼电排 | 新建 | 马杨村 | 2026.01 | 2026.12 | 马杨村 | 马石21组宋家洼150米电排 | 30 | 30 | 0 | 1 | 33 | 112 | 1 | 3 | 7 | 解决农作物的灌溉问题，达到增产增收的目的 | 方便村民生产生活，带动就业人员
95 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 马杨村 | 杨梅8组水库机房 | 新建 | 马杨村 | 2026.01 | 2026.12 | 马杨村 | 架高压线300米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 38 | 135 | 1 | 6 | 14 | 解决农作物的灌溉问题，达到增产增收的目的 | 方便村民生产生活，带动就业人员
96 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 高崇山镇 | 马杨村 | 杨梅高标准农田抛荒治理 | 改建 | 马杨村 | 2026.01 | 2026.12 | 马杨村 | 杨梅高标准农田抛荒治理20亩 | 40 | 40 | 0 | 1 | 27 | 80 | 1 | 2 | 3 | 恢复耕种，增产增收，稳固粮食生产 | 方便村民生产生活
97 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 马杨村 | 杨梅塘水库副坝维修 | 改建 | 马杨村 | 2026.01 | 2026.12 | 马杨村 | 杨梅塘水库副坝维修 | 40 | 40 | 0 | 1 | 140 | 1205 | 1 | 14 | 73 | 改善村民生产条件，增强抗旱防涝能力，提高生产效益、方便春耕生产 | 改善基础设施条件
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 高崇山镇 | 马杨村 | 杨梅片自来水饮水工程 | 新建 | 杨梅片 | 2026.01 | 2026.12 | 马杨村 | 杨梅片所有农户饮水 | 500 | 500 | 0 | 1 | 505 | 1606 | 1 | 59 | 154 | 解决安全饮水 | 解决安全饮水
99 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 马杨村 | 马杨村通村通组道路硬化 | 新建 | 马杨村 | 2026.01 | 2026.12 | 马杨村 | 马杨村道路硬化3500米 | 130 | 130 | 0 | 1 | 600 | 1200 | 1 | 120 | 352 | 方便村民出行，改善农民生产生活条件及村容村貌 | 改善基础设施条件，方便农业生产
100 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 高崇山镇 | 马杨村 | 马杨村易地扶贫安置点维护改造项目 | 改扩建 | 马杨村易地扶贫集中安置点 | 2026.04 | 2026.12 | 高崇山镇人民政府 | 基础设施维护，维修水电 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 通过对基础设施的维护，消除各种破损，减少安全隐患
101 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 高崇山镇 | 谢姜村 | 谢姜村新装路灯 | 新装 | 谢姜村 | 2026.2 | 2026.12 | 谢姜村村民委员会 | 新装路灯30盏 | 5 | 5 | 0 | 1 | 92 | 630 | 1 | 6 | 29 | 方便村民夜晚出行 | 改善基础设施条件
102 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村灌溉电排 | 新建 | 三、四、六组 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 拟装三个组电排 | 100 | 100 | 0 | 1 | 165 | 755 | 0 | 15 | 62 | 方便村民生产 | 提高农业产值
103 | 产业发展 | 生产项目 | 粮食生产基础设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 8组农田机耕道建设及7-9组主水渠灌溉水闸安装 | 新建 | 渔长村 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 50米农田机耕道及主渠拦水闸阀相关设施建设 | 10 | 10 | 0 | 1 | 26 | 146 | 0 | 3 | 11 | 方便村民生产 | 提高农业产值，保障粮食生产安全
104 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业配套设施新建 | 高崇山镇 | 渔长村 | 长木片区高新葡萄有限公司葡萄产业品种改良及配套设施 | 续建 | 渔长村 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 生产配套设施冷库建设新建150平方等 | 80 | 50 | 30 | 1 | 121 | 653 | 1 | 6 | 26 | 特色葡萄种植业开发基地建设，产业升级提质，带动区域内葡萄种植业发展升级，提高村民经济收入，为渔长村葡萄种植业的发展开好局 | 产业升级提质，带动区域内葡萄种植业发展升级，提高村民经济收入，为渔长村葡萄种植业的发展开好局
105 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村三组防洪灌溉渠 | 重建 | 三组 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 200米防洪水渠 | 8 | 8 | 0 | 1 | 40 | 205 | 0 | 4 | 15 | 方便春耕生产，增加区域面积内土地的防涝能力 | 改善基础设施条件
106 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村山塘清淤与硬化 | 修建 | 三组、七组、八组、九组 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 拟对14口山塘维修 | 50 | 50 | 0 | 1 | 678 | 1718 | 2 | 11 | 85 | 方便村民生产 | 提高农业产值
107 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 林家冲水库清淤硬化、加固 | 维修 | 渔长村二组 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 林家冲水库清淤和硬化等 | 10 | 10 | 0 | 1 | 22 | 112 | 1 | 3 | 12 | 蓄水灌溉、保障生产用水，美化环境 | 提高农业产值、改善人居环境
108 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 粮食生产小型水利设施建设 | 重建 | 渔长村5组 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 5组农田防洪灌溉水渠500m | 17 | 17 | 0 | 1 | 10 | 46 | 1 | 5 | 8 | 方便春耕生产，增加区域面积内土地的防涝能力 | 改善基础设施条件
109 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 六组防洪灌溉水渠 | 重建 | 渔长村六组 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 鲤鱼塘下游防洪灌溉水渠400m | 13 | 13 | 0 | 1 | 7 | 38 | 2 | 11 | 26 | 方便春耕生产，增加区域面积内土地的防涝能力 | 改善基础设施条件
110 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 7-9组农田灌溉水渠 | 重建 | 7-9组 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 灌溉排水渠重建2000m | 59.8 | 59.8 | 0 | 1 | 252 | 1065 | 6 | 27 | 52 | 方便春耕生产，增加区域面积内土地的防涝能力 | 改善基础设施条件
111 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村4组防洪灌溉渠新建及维修 | 新建 | 四组 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 400米防洪 | 13 | 13 | 0 | 1 | 40 | 205 | 0 | 4 | 15 | 方便春耕生产，增加区域面积内土地的防涝能力 | 改善基础设施条件
112 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村1组下水道防洪水渠 | 续建 | 一组 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 201米防洪水渠 | 16 | 16 | 0 | 1 | 68 | 253 | 0 | 3 | 13 | 方便春耕生产 | 改善基础设施条件
113 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村鱼塘清淤 | 维修 | 渔长村 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 30口塘清淤 | 100 | 60 | 40 | 1 | 30 | 142 | 0 | 15 | 62 | 方便村民生产 | 提高农业产值
114 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业配套设施新建 | 高崇山镇 | 渔长村 | 长木片区邵阳市更祥农民种植农民合作社-渔长村葡萄科技示范园 | 新建 | 渔长村 | 2026.1 | 2026.12 | 渔长村 | 30亩大棚葡萄科技示范园建设：葡萄优质品种开发及种植葡萄高标准配套设施建设 | 200 | 80 | 120 | 1 | 53 | 235 | 0 | 3 | 13 | 特色葡萄种植业开发基地建设，产业升级提质，带动区域内葡萄种植业发展升级，进一步壮大渔长村葡萄产业建设提高村民经济收入. | 产业升级提质，带动区域内葡萄种植业发展升级，提高村民经济收入，进一步壮大渔长村葡萄产业建设，进一步发展村集体经济 | 新增
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村自来水供水保障设施改造 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村自来水长木片区智能水表安装 | 新建 | 渔长村 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 智能水表更换250块 | 16 | 16 | 0 | 1 | 60 | 350 | 0 | 4 | 16 | 安全饮水保障，降低劳动力成本，方便村民缴费，减少村委会水量损失开支 | 保障安全饮水，优化设施
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 大型水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 罗家井水库防洪暗渠重建项目 | 重建 | 渔长村 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 拆除500余米原防洪暗渠并重建 | 320 | 320 | 0 | 2 | 83 | 423 | 2 | 10 | 17 | 保障罗家井水库正常的抗旱和排洪功能 | 改善水库设施功能
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村5组通6组道路硬化 | 新建 | 五组通六组 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 拟对120米道路硬化 | 7 | 7 | 0 | 1 | 140 | 580 | 0 | 10 | 56 | 方便村民出行，改善村容村貌 | 改善基础设施条件
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村6组坎基加固 | 修建 | 六组 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 拟对200米防洪水渠进行坎基加固 | 20 | 20 | 0 | 1 | 78 | 325 | 0 | 3 | 15 | 方便村民出行，改善村容村貌 | 改善基础设施条件
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村2、8、9组堡坎 | 新建 | 六、二、八、九组 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 拟对40米水毁道路进行堡坎加固 | 31 | 31 | 0 | 1 | 237 | 982 | 0 | 15 | 71 | 方便村民出行，改善村容村貌 | 改善基础设施条件
120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 防洪水渠坎基维修及加固 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村二组（曾旦超鱼塘） | 新建 | 二组 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 重建水毁防洪渠15米，石坎坎基加固40米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 32 | 0 | 1 | 2 | 提高区域面积25亩土地抗旱防涝能力 | 提高农业产值
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村1-9组通户道路（末端）硬化 | 新建 | 1-9组 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 拟对500米道路硬化及附属设施安装 | 15 | 15 | 0 | 1 | 10 | 55 | 2 | 7 | 14 | 方便村民出行，改善村容村貌 | 改善基础设施条件
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 渔长村 | 5组道路加宽 | 扩建 | 5组 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 5组硬化道路主干道加宽2.5km | 32 | 12 | 20 | 2 | 123 | 605 | 4 | 17 | 23 | 方便村民出行，改善村容村貌 | 改善基础设施条件
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村通组道路维修 | 维修 | 1-9组 | 2026年3月 | 2026年12月 | 渔长村 | 二组、三组、四组、九组道路地陷 | 21 | 21 | 0 | 2 | 415 | 2262 | 10 | 56 | 108 | 方便村民出行，改善村容村貌 | 改善基础设施条件
124 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 白云村 | 14组湾井塘清淤加固 | 清淤加固 | 白云村 | 2026.03 | 2026.12 | 白云村 | 6亩 | 49 | 49 | 0 | 1 | 25 | 65 | 1 | 2 | 6 | 14组湾井塘清淤加固 | 计划实施该项目；提高灌溉能力，促进农业发展
125 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 白云村 | 海家垅道路白改黑 | 改建 | 白云村 | 2026.03 | 2026.12 | 白云村 | 2000米 | 47 | 47 | 0 | 1 | 90 | 219 | 1 | 4 | 13 | 海家垅道路白改黑900米 | 计划实施该项目，为群众出行增加便利
126 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 火车站乡 | 集仙村 | 村主道路灯 | 新建 | 集仙村 | 2026.03 | 2026.12 | 集仙村 | 新装路灯100个 | 20 | 20 | 0 | 1 | 213 | 2052 | 1 | 18 | 47 | 新装路灯100个 | 计划实施该项目，为群众出行增加便利，增加群众安全感
127 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 火车站乡 | 集仙村 | 集仙安置地打造 | 新建 | 集仙村 | 2026.03 | 2026.12 | 集仙村 | 安置地基础设施建设 | 40 | 40 | 0 | 1 | 35 | 125 | 1 | 2 | 5 | 规整菜地、亮化工程、车位线 | 计划实施该项目，改善居住环境，提升群众素质
128 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 集仙村 | 村道道路维修加固 | 维修加固 | 集仙村 | 2026.03 | 2026.12 | 集仙村 | 400米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 535 | 2052 | 1 | 18 | 47 | 维修加固400米 | 计划实施该项目，消除安全隐患，保障群众出行安全
129 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 栗山村 | 水渠维修（清淤及硬化） | 维修加固 | 栗山村 | 2026.03 | 2026.12 | 栗山村 | 300米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 150 | 500 | 1 | 1 | 4 | 水渠维修（清淤及硬化）300米 | 计划实施该项目；提高灌溉能力，促进农业发展
130 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 栗山村 | 山塘维修加固 | 维修加固 | 栗山村 | 2026.03 | 2026.12 | 栗山村 | 5亩 | 25 | 25 | 0 | 1 | 120 | 410 | 1 | 15 | 32 | 山塘维修5亩 | 计划实施该项目；提高灌溉能力，促进农业发展
131 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 栗山村 | 道路维修硬化 | 维修硬化 | 栗山村 | 2026.03 | 2026.12 | 栗山村 | 道路硬化300米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 20 | 80 | 1 | 1 | 1 | 道路维修260米 | 计划实施该项目，为群众出行增加便利
132 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 火车站乡 | 栗山村 | 栗山村易地扶贫安置点维护改造项目 | 改扩建 | 栗山村易地扶贫集中安置点 | 2026.04 | 2026.12 | 火车站乡人民政府 | 基础设施维护，设施改造 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 11 | 1 | 8 | 11 | 通过对基础设施的维护，消除各种破损，减少安全隐患
133 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 莲荷村 | 莲荷村秧田冲道路新建 | 新建 | 莲荷村 | 2026.03 | 2026.12 | 莲荷村 | 3000米 | 48 | 48 | 0 | 1 | 975 | 3006 | 1 | 79 | 241 | 道路新建3000米 | 计划实施该项目，为群众出行增加便利
134 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 莲荷村 | 莲荷村杨梅塘维修加固 | 维修加固 | 莲荷村 | 2026.03 | 2026.12 | 莲荷村 | 2口 | 42 | 42 | 0 | 1 | 62 | 258 | 1 | 6 | 13 | 维修加固 | 计划实施该项目，提供山塘蓄水能力，保障农作物增收
135 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 火车站乡 | 莲荷村 | 400亩林场消防栓及配套设施建设 | 新建 | 莲荷村 | 2026.03 | 2026.12 | 莲荷村 | 消防栓及配套设施建设 | 13.28 | 13.28 | 0 | 1 | 992 | 2999 | 1 | 79 | 241 | 400亩林场消防栓及配套设施建设 | 计划实施该项目，强化森林火灾防控能力，有效维护群众切身利益
136 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 前进村 | 蒋家山大塘清淤堤坝维修 | 维护 | 蒋家山院落 | 2026.03 | 2026.12 | 前进村 | 堤坝维修、清淤5亩 | 15 | 15 | 0 | 1 | 40 | 161 | 1 | 1 | 1 | 水库清淤5亩、堤坝维修 | 计划实施该项目；提高农作物产量
137 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 前进村 | 孙家坳老井塘清淤堤坝维修 | 维护 | 孙家坳院落 | 2026.03 | 2026.12 | 前进村 | 堤坝维修、清淤10亩 | 35 | 35 | 0 | 1 | 115 | 471 | 1 | 4 | 13 | 水库清淤10亩、堤坝维修 | 计划实施该项目；提高山塘蓄水能力，增加农作物产量
138 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园区 | 火车站乡 | 前进村 | 邵阳市志君种植农民专业合作社场地围栏及监控系统 | 新建 | 邵阳市志君种植农民专业合作社 | 2026.03 | 2026.12 | 前进村 | 800米围栏及一套监控系统 | 17 | 15 | 2 | 1 | 81 | 327 | 1 | 4 | 8 | 800米围栏及一套监控系统 | 计划实施该项目，推动该村农业发展，帮助群众增收
139 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园区 | 火车站乡 | 前进村 | 邵阳市熙辰种植专业合作社乡村旅游农庄升级改造及配套设施建设 | 新建 | 邵阳市熙辰种植专业合作社 | 2026.03 | 2026.12 | 前进村 | 挡土墙、防水渠、步行道等基础设施建设 | 17 | 15 | 2 | 1 | 87 | 362 | 1 | 4 | 8 | 挡土墙、防水渠、步行道等基础设施建设 | 计划实施该项目，推动该村农业发展，帮助群众增收
140 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 前进村 | 村主干道维修 | 维护 | 全村 | 2026.03 | 2026.12 | 前进村 | 道路维修2000米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 572 | 1699 | 1 | 16 | 45 | 村主干道全面维护与维修 | 计划实施该项目，消除安全隐患，保障群众出行安全
141 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 前进村 | 蒋家山8组至13组连接道路修建 | 改建 | 蒋家山院落 | 2026.03 | 2026.12 | 前进村 | 新建道路400米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 40 | 161 | 1 | 1 | 1 | 院落道路硬化400米 | 计划实施该项目，为群众出行增加便利
142 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 火车站乡 | 前进村 | 森林防火消防栓及配套设施建设栓 | 新建 | 全村 | 2026.03 | 2026.12 | 前进村 | 消防栓及配套设施建设 | 25 | 25 | 0 | 1 | 572 | 1699 | 1 | 16 | 45 | 消防栓及配套设施建设 | 计划实施该项目，强化森林火灾防控能力，有效维护群众切身利益
143 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 世纪新村 | 世纪新村水利设施建设（水渠3-14组） | 改建 | 世纪新村 | 2026.03 | 2026.12 | 世纪新村 | 500米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 108 | 451 | 1 | 28 | 68 | 水利设施建设500米 | 计划实施该项目；提高灌溉能力，促进农业发展
144 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 世纪新村 | 河道清淤、修建保矿 | 改建 | 世纪新村 | 2026年3月 | 2026年12月 | 世纪新村 | 河道清淤500米、修建保矿100米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 112 | 368 | 1 | 10 | 36 | 河道清淤500米、修建保矿100米 | 计划实施该项目；提高灌溉能力，促进农业发展
145 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 世纪新村 | 世纪新村村支道扩宽 | 扩建 | 世纪新村 | 2026.03 | 2026.12 | 世纪新村 | 150米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 112 | 368 | 1 | 10 | 36 | 村支道扩宽150米 | 计划实施该项目，为群众出行增加便利
146 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 火车站乡 | 世纪新村 | 人居环境整治 | 新建 | 世纪新村 | 2026.03 | 2026.12 | 世纪新村 | 院落污水管网修建、 | 30 | 30 | 0 | 1 | 102 | 253 | 1 | 6 | 18 | 院落整治1个 | 计划实施该项目，改善居住环境，提升群众素质
147 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 世纪新村 | 世纪新村主干道扩宽 | 扩建 | 世纪新村 | 2026.03 | 2026.12 | 世纪新村 | 200米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 112 | 368 | 1 | 15 | 52 | 主干道扩宽200米 | 计划实施该项目，为群众出行增加便利
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 世纪新村 | 世纪新村15、20组主干道扩宽 | 扩建 | 世纪新村 | 2026.03 | 2026.12 | 世纪新村 | 150米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 81 | 265 | 1 | 6 | 22 | 世纪新村18、20组主干道扩宽40米 | 计划实施该项目，为群众出行增加便利
149 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 山塘清淤加固 | 清淤维修加固 | 杨柳村22组大坝塘 | 2026.03 | 2026.12 | 杨柳村 | 维修加固1口 | 20 | 20 | 0 | 1 | 37 | 95 | 1 | 1 | 2 | 22组大坝塘清淤加固 | 计划实施该项目；提高灌溉能力，促进农业发展
150 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 水渠水道改造、新建 | 改建 | 杨柳村6组 | 2026.03 | 2026.12 | 杨柳村 | 水渠改造350米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 78 | 210 | 1 | 4 | 8 | 水渠水道建设350米 | 计划实施该项目；提高灌溉能力，促进农业发展
151 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 火车站乡 | 杨柳村 | 森林防火消防栓及配套设施建设栓 | 新建 | 18组老祖山、21组葛家山、2组朱家园、8组许家山 | 2026.03 | 2026.12 | 杨柳村 | 消防栓及配套设施建设 | 30 | 30 | 0 | 1 | 784 | 2200 | 1 | 7 | 23 | 消防栓及配套设施建设 | 计划实施该项目，强化森林火灾防控能力，有效维护群众切身利益
152 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 火车站乡 | 杨柳村 | 农村小型桥梁加固改造 | 加固改造 | 14组姚家垄桥1座，17组金家坝桥1座、16组李家坝桥1座 | 2026.03 | 2026.12 | 杨柳村 | 桥梁维修加固3座 | 40 | 40 | 0 | 1 | 319 | 890 | 1 | 2 | 3 | 小型桥梁维修加固3座 | 计划实施该项目，消除安全隐患，保障群众出现安全
153 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石桥街道 | 白马村 | 特色水果种植基地建设 | 新建 | 白马村9组、16组、17组 | 2026.07 | 2026.12 | 白马村 | 修建灌溉排水管网1000米、机耕道300米，土地整理30亩、蓄水池1口，苗木引种1000株。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 35 | 105 | 0 | 3 | 6 | 带动劳动力就业，壮大村集体经济 | 提供就业岗位
154 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石桥街道 | 白马村 | 圆塘清淤加固 | 维修 | 白马村3组 | 2026.06 | 2026.11 | 白马村 | 白马村3组圆塘清淤加固1口 | 5 | 5 | 0 | 1 | 65 | 195 | 0 | 2 | 4 | 方便春耕生产，利于水田灌溉
155 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石桥街道 | 白马村 | 自花塘清淤加固 | 维修 | 白马村6组 | 2026.06 | 2026.11 | 白马村 | 白马村6组自花塘清淤加固1口 | 5 | 5 | 0 | 1 | 78 | 234 | 0 | 5 | 11 | 方便春耕生产，利于水田灌溉
156 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石桥街道 | 白马村 | 同子塘清淤加固 | 维修 | 白马村10组 | 2026.06 | 2026.11 | 白马村 | 白马村10组同子塘清淤加固1口 | 5 | 5 | 0 | 1 | 85 | 255 | 0 | 3 | 8 | 方便春耕生产，利于水田灌溉
157 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石桥街道 | 白马村 | 湾塘清淤加固 | 维修 | 白马村15组 | 2026.06 | 2026.11 | 白马村 | 白马村15组湾塘清淤加固1口 | 5 | 5 | 0 | 1 | 92 | 276 | 0 | 4 | 12 | 方便春耕生产，利于水田灌溉
158 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石桥街道 | 白马村 | 红塘清淤加固 | 维修 | 白马村8组 | 2026.06 | 2026.11 | 白马村 | 白马村8组红塘清淤加固1口 | 5 | 5 | 0 | 1 | 60 | 183 | 0 | 1 | 5 | 方便春耕生产，利于水田灌溉
159 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 石桥街道 | 白马村 | 白马村8组新建挡土墙 | 新建 | 白马村8、16组 | 2026.07 | 2026.12 | 白马村 | 白马村8组新建挡土墙长33米，高35米，16组新建挡土墙长27.5米，高5米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 70 | 213 | 0 | 3 | 9 | 挡土墙主体工程及配套排水设施建设，有效抵御该区域雨水冲刷、山体滑坡等地质灾害风险。
160 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石桥街道 | 金星村 | 大塘清淤加固 | 维修 | 金星村2组 | 2026.08 | 2026.12 | 金星村 | 金星村2组大塘清淤加固1口 | 10 | 10 | 0 | 1 | 48 | 198 |  |  |  | 方便春耕生产，利于水田灌溉
161 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石桥街道 | 金星村 | 垫子塘清淤加固 | 维修 | 金星村8、9组 | 2026.08 | 2026.12 | 金星村 | 金星村8、9组垫子塘清淤加固1口 | 10 | 10 | 0 | 1 | 82 | 268 |  |  |  | 方便春耕生产，利于水田灌溉
162 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 石桥街道 | 金星村 | 金星村防火设施建设 | 新建 | 金星村10组 | 2026.08 | 2026.12 | 金星村 | 金星村10组消防栓新建8个 | 20 | 20 | 0 | 1 | 40 | 155 |  | 1 | 2 | 有效降低火灾发生率，最大限度减少火灾造成的人员伤亡和财产损失，
163 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石桥街道 | 石桥村 | 老窑水塘清淤加固 | 维修 | 石桥村1组 | 2026.08 | 2026.12 | 石桥村 | 一组老窑水塘清淤加固1口 | 15 | 15 | 0 | 1 | 35 | 105 |  | 1 | 1 | 方便春耕生产，利于水田灌溉
164 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石桥街道 | 石桥村 | 水库塘清淤加固 | 维修 | 石桥村2组 | 2026.08 | 2026.12 | 石桥村 | 二组水库塘清淤加固1口 | 20 | 20 | 0 | 1 | 42 | 138 |  | 2 | 5 | 方便春耕生产，利于水田灌溉
165 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石桥街道 | 石桥村 | 井洼塘清淤 | 维修 | 石桥村3.4组 | 2026.08 | 2026.12 | 石桥村 | 三、四组井洼塘清淤1口 | 15 | 15 | 0 | 1 | 97 | 298 |  | 1 | 2 | 方便春耕生产，利于水田灌溉
166 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石桥街道 | 五十亭村 | 黄家冲塘清淤加固 | 新建 | 五十亭村1组 | 2026.6. | 2026.11 | 五十亭村 | 黄家冲山塘清淤加固一口 | 15 | 15 | 0 | 1 | 124 | 465 | 0 | 0 | 0 | 方便春耕生产，利于水田灌溉
167 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 石桥街道 | 五十亭村 | 腰塘挡土墙修建 | 新建 | 五十亭村2组 | 2026.6. | 2026.11 | 五十亭村 | 腰塘挡土墙新建长40，高3米，宽1.5米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 108 | 415 | 0 | 0 | 0 | 挡土墙主体工程及配套排水设施建设，有效抵御该区域雨水冲刷、山体滑坡等地质灾害风险。
168 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通户路） | 石桥街道 | 五十亭村 | 道路硬化维修 | 新建 | 五十亭村2组 | 2026.6. | 2026.11 | 五十亭村 | 13组村道长100米，宽4.5米、9组长50米，宽3.5米、2组长80米，宽4米，硬化维修 | 40 | 40 | 0 | 1 | 452 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 方便群众出行，改善基础设施建设，提升村容村貌。
169 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 石桥街道 | 五十亭村 | 10组、11组、12组、13组村基础设施建设 | 新建 | 五十亭村10组、11组、12组、13组 | 2026.6. | 2026.11 | 五十亭村 | 体育基础设施建设 | 30 | 30 | 0 | 1 | 168 | 586 | 0 | 0 | 0 | 提升村民健身水平，增强村民凝聚力。
170 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石桥街道 | 株木社区 | 双坡大塘清淤加固 | 维修 | 株木社区6、8、9组 | 2026.06 | 2026.12 | 株木社区 | 6、8、9组双坡大塘清淤加固项目1口 | 10 | 10 | 0 | 1 | 138 | 552 |  | 2 | 4 | 方便春耕生产，利于水田灌溉
171 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 石桥街道 | 株木社区 | 挡土墙建设 | 新建 | 株木社区6、9组 | 2026.06 | 2026.12 | 株木社区 | 株木社区6组、9组挡土墙建设 宽1米，高3.5米，长25米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 102 | 408 |  | 2 | 4 | 挡土墙主体工程及配套排水设施建设，有效抵御该区域雨水冲刷、山体滑坡等地质灾害风险。
172 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 双清区 |  | 新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 双清区 | 2026.02 | 2026.12 | 区农业农村局 | 新型经营主体贷款贴息 | 200 | 200 | 0 | 5 | 15 | 80 | 3 | 10 | 63 | 完成新型经营主体贷款贴息 | 完成新型经营主体贷款贴息
173 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 双清区 |  | 小额信贷贴息 | 新建 | 双清区 | 2026.02 | 2026.12 | 区农业农村局 | 小额贷款贴息 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | 3 | 7 | 16 | 完成小额贷款贴息 | 完成小额贷款贴息
174 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 双清区 |  | 发展庭院特色种植 | 新建 | 双清区 | 2026.02 | 2026.12 | 区农业农村局 | 发展庭院经济 | 200 | 200 | 0 | 39 | 1065 | 3319 | 9 | 664 | 1987 | 发展庭院经济 | 增加农户收入
175 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 双清区 |  | 发展庭院特色养殖 | 新建 | 双清区 | 2026.02 | 2026.12 | 区农业农村局 | 发展庭院经济 | 200 | 200 | 0 | 39 | 1065 | 3319 | 9 | 664 | 1987 | 发展庭院经济 | 增加农户收入
176 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 双清区 |  | 发展庭院特色手工 | 新建 | 双清区 | 2026.02 | 2026.12 | 区农业农村局 | 发展庭院经济 | 200 | 200 | 0 | 39 | 1065 | 3319 | 9 | 664 | 1987 | 发展庭院经济 | 增加农户收入
177 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 双清区 |  | 光伏电站维护 | 维护 | 双清区 | 2026.02 | 2026.12 | 区农业农村局 | 光伏电站维护 | 30 | 30 | 0 | 8 | 728 | 2185 | 8 | 728 | 2185 | 发挥光伏电站效益
178 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 双清区 |  | 雨露计划 | 新建 | 双清区 | 2026.02 | 2026.12 | 区农业农村局 | 雨露计划补助 | 50 | 50 | 0 | 30 | 150 | 420 | 8 | 20 | 64 | 完成雨露计划补助 | 完成雨露计划补助
179 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 双清区 |  | 就业帮扶车间 | 补助 | 双清区 | 2026.02 | 2026.12 | 双清区就业服务中心 | 5个就业帮扶车间 | 29 | 29 | 0 | 27 | 260 | 260 | 27 | 77 | 77 | 车间吸纳脱贫人口就业77人 | 带动就业
180 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 双清区 |  | 公益性岗位 | 新建 | 双清区 | 2026.02 | 2026.12 | 区农业农村局 | 公益性岗位补助 | 200 | 200 | 0 | 39 | 1065 | 3319 | 9 | 664 | 1987 | 完成公益性岗位补助 | 完成公益性岗位补助
181 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 双清区 |  | 交通费补助 | 新建 | 双清区 | 2026.02 | 2026.12 | 区农业农村局 | 交通费补助 | 50 | 50 | 0 | 39 | 1065 | 3319 | 9 | 664 | 1987 | 完成交通费补助 | 完成交通费补助
182 | 就业项目 | 务工补助 | 到户产业奖补 | 双清区 |  | 发展到户产业奖补 | 新建 | 双清区 | 2026.02 | 2026.12 | 区农业农村局 | 到户产业奖补 | 200 | 200 | 0 | 39 | 1065 | 3319 | 9 | 664 | 1987 | 发展到户产业奖补 | 增加农户收入
183 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 双清区 |  | 村级消防设施建设 | 新建 | 双清区 | 2026.02 | 2026.12 | 区农业农村局 | 消防设施建设 | 300 | 300 | 0 | 33 | 896 | 2955 | 9 | 664 | 1887 | 完成消防设施建设